| 刘晓惠 | 等 | 1人 | 人赴 | 德国 | 团组公示表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 出访团组人员及 职务/职称 | 刘晓惠，讲师 |
| --- | --- |
| 院系/部门 | 地球物理学院 |
| 出访国家或地区 | 德国 |
| 拟出访日期 | 2026年8月24日-2027年8月23日 |
| 邀请单位 | 德国法兰克福森肯伯格生物多样性与气候研究中心 |
| 经费来源及 拟支出金额 | 经费来源：学校自主选派出国项目 拟支出金额： 元 |
| 出访任务 及日程安排（详细） | 2026年8月24日：13:30乘坐航班CA957由中国北京飞往德国法兰克福，当地时间17:50抵达法兰克福。 2026年8月25日-8月31日：市政厅办理德国当地居住必需手续；前往森肯伯格生物多样性与气候研究中心报到，签署访问学者相关协议。 2026年9月1日-9月15日：访问森肯伯格生物多样性与气候研究中心，与Andreas Mulch教授及其课题组开展初步学术交流，介绍本人近年来在青藏高原构造地貌、古高度重建及古气候演化方面的研究进展，了解对方课题组在稳定同位素古高度计和团簇同位素温度计等方面的最新研究成果，制定样品前处理、测试分析方案。 2026年9月16日-9月30日：对古土壤碳酸盐样品进行同位素测试的前处理工作，包括磨粉和冻干等；对冻干后的古土壤碳酸盐粉末使用NaClO溶液漂白，并烘干。 2026年10月1日－10月15日：在Andreas Mulch教授领导的同位素实验室开展团簇同位素标样测试工作，直至仪器处于稳定状态。 2026年10月16日－10月31日：在Andreas Mulch教授领导的同位素实验室开展样品的团簇同位素测试工作。 2026年11月1日－11月30日：与Andreas Mulch教授讨论样品的团簇同位素测试测试结果，修订后续实验方案。并根据已有结果进行初步的气候模拟工作。 2026年12月1日－12月31日：在Andreas Mulch教授领导的同位素实验室开展样品的团簇同位素后续测试工作。 2027年1月1日－1月31日：与Andreas Mulch教授讨论样品团簇同位素测试结果，并根据已有结果进一步修正气候模拟参数。 2027年2月1日－2月28日：开展稳定同位素标样测试工作，对仪器状态进行调试和监测，直至仪器达到稳定测试状态。 2027年3月1日－3月31日：与Andreas Mulch教授分析样品稳定同位素测试结果，讨论文章写作思路，撰写论文初稿。 2027年4月1日－4月30日：开展第二批古土壤碳酸盐样品的团簇同位素测试工作。 2027年5月1日－5月31日：对团簇同位素测试数据分析，进行可视化处理，并与Andreas Mulch教授开展讨论。 2027年6月1日-6月30日：与Andreas Mulch教授讨论气候模拟结果，并结合已有同位素实验结果，讨论和修改相关模型边界条件，进一步深化气候模拟工作。 2027年7月1日－7月31日：与Andreas Mulch教授讨论气候模拟结果，并对相关研究论文初稿进行讨论和修改；与课题组Jens Fiebig教授讨论团簇同位素实验结果，并就相关研究论文初稿交换意见。 2027年8月1日－8月21日：与Andreas Mulch教授课题组成员开展广泛学术交流，研讨后续论文撰写、项目申请和长期合作计划。 2027年8月22日：14:05乘坐CA966由德国法兰克福返回中国北京。 2027年8月23日：06:35抵达中国北京。 |
| 事后公示 | 请在回国后1个月内在单位内部公布上述公示内容的实际执行情况和出访报告。 |
| 公示期5个工作日，如有异议，请于 年 月 日前联系学院办公室，联系电话：010-8973xxxx，邮箱： |  |