## 1
部门（处） 年改善基本办学条件专项执行计划表
序号 | 项目名称 | 评审金额 | 拨付金额 | 子项名称 | 采购方式 | 合同签订时间 | 金额 | 2月支付金额 | 3月支付金额 | 4月支付金额 | 5月支付金额 | 6月支付金额 | 7月支付金额 | 8月支付金额 | 9月支付金额 | 10月支付金额 | 11月支付金额 | 备注
1 | 东校园主楼节能改造工程 | 899.89 | 611 | 设计 | 定点库中选取 | 2020.1 | 20 | 18 | [5 empty] | 2
|  |  |  | 清单控制价 | 定点库中选取 | 2020.2 | 4 |  | 4
|  |  |  | 施工 | 招标 | 2020.3 | 680 |  |  | 200 |  | 190 |  | 150 |  |  | 140
|  |  |  | 监理 | 定点库中选取 | 2020.3 | 20 |  |  | 6 |  |  |  |  | 14
[8 empty] | 截止至3月底执行率 | 3.601% | 截止至6月底执行率 |  | 68.41% | 截止至9月底执行率 |  | 95.58% | 截止至11月底执行率 | 118.5%
2 | 提高石油采收率实验教学平台建设 | 500 | 400 | 岩心加热系统改造 | 询价 | 2020.2 | 7 |  | 7
|  |  |  | 测试腔温度监测系统改造 | 自行采购 | 2020.2 | 3 |  | 3
|  |  |  | 测试装置智能控制系统升级改造 | 询价 | 2020.2 | 10 |  | 10
|  |  |  | 测试安全保障系统改造 | 询价 | 2020.2 | 10 |  | 10
|  |  |  | 快速冷却系统改造 | 询价 | 2020.2 | 5 |  | 5
|  |  |  | 界面自动进样控制仪 | 招标 | 2020.3 | 96.7 |  |  | 67.69 |  |  | 29.01
|  |  |  | 多通道耗散型压电界面分析仪 | 招标 | 2020.4 | 93.3 |  |  |  | 65.31 |  |  |  | 27.99
|  |  |  | 高温高压流变仪 | 招标 | 2020.4 | 85 |  |  |  | 59.5 |  |  | 25.5
|  |  |  | 大型岩芯切割供给管路改造 | 询价 | 2020.3 | 5 |  | 5
|  |  |  | 高温高压仓装置系统 | 招标 | 2020.4 | 93.5 |  |  |  | 65.45 |  | 28.05
|  |  |  | 大型三维岩心模型智能模拟实验装置 | 招标 | 2020.4 | 91.5 |  |  |  | 64.05 |  |  | 27.45
[8 empty] | 截止至3月底执行率 | 10% | 截止至6月底执行率 |  | 90.5% | 截止至9月底执行率 |  | 125% | 截止至11月底执行率 | 125%
注：以上为填写实例，请根据自己项目情况编写